2020年度睿E（睿意）急诊医学研究专项基金

申请指南

为了做好2020年度睿E（睿意）急诊医学研究专项基金（以下简称“睿意基金”）申请工作，睿E(睿意)急诊医学研究基金管理委员会（以下简称“管委会”）制定了本申请指南，用以指导基金申请。

一、申请人事项

（一）申请人条件

1、本基金仅面向国内急诊医师，申请人应当是申请项目的实际负责人，需具备以下条件：

⑴ 所在单位是依托单位

⑵ 具有承担临床应用研究课题的能力，且能保障所申请项目的研究时间

⑶ 具有中级专业技术职务（职称）

⑷ 年龄≤45岁

2、正在攻读研究生学位的全日制研究生不得作为申请人申请项目，但在职攻读研究生学位的人员可以通过其在职的单位申请项目，申请时须提供导师同意申请的函件，说明申请项目与其学位论文的关系，项目获得资助后的工作时间和条件保证等，作为附件随纸质版申请书一并报送。申

请人在填写申请书时，应上传导师签字函件等材料的原件电子版（BMP、JPEG、GIF、PNG图片格式的文件）。

（二）申请人管理规定

1、本年度申请人只能申请1项基金项目；

2、申请人在依托单位的在职工作年限（不含返聘的工作年限）应覆盖基金项目资助周期；

3、已获本基金资助的申请人一般情况下不得再次申请。

二、申请材料要求

1、申请书应当由申请人本人撰写，申请书中不得出现任何违反法律和涉密内容。申请人应当对所提交申请材料的真实性、合法性负责。

2、项目如涉及科研伦理等问题，申请人应当严格执行国家有关法律法规及伦理准则，并按照相关科学部要求提交相应附件材料。

3、申请人基金项目的相关研究内容已获其他渠道或项目资助的，请务必在申请书中说明受资助情况以及与申请项目的区别与联系，避免同一研究内容在不同资助机构申请的情况。

4、项目名称根据项目自身研究内容确定。研究内容避免大而全、缺少深度。项目的预期研究结果及可考核的验收指标应合理、明确，项目获得资助后，预期研究结果和验收指标将作为任务书的重要内容和验收时的重要依据，不得随意更改。

6、申请书中的研究起始时间默认为：首期款项到账后开始计算，为便于后续工作开展，请大家统一填写为：2020年10月1日。

三、申请项目类型与方向

（一）项目类型：

2020年睿E基金支持项目类型分为：多中心临床研究与单中心临床研究两类，支持数量与金额范围分配如下：

| 项目 | 项目类型 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 多中心临床研究 | 5项 | 10-20万 |
| 二类 | 单中心临床研究 | 15-20项 | 1-5万 |

备注：支持金额由评审专家依据课题方向与质量，最终确认

（二）项目方向：

随着急诊医学进入全新的3.0时代，对于急诊人的临床科研提出了更高的要求。整合，优化，提升，规范，创新是急诊3.0时代的鲜明特征。在急诊3.0目标的指引下，紧随急诊学科的发展需求，睿E基金升级为2.0版，将更加注重急诊资源整合和流程管理，鼓励多中心协作与单中心临床研究并举。

2020年睿E基金将以聚焦急诊重点病种，整合临床信息与患者资源，促进医院有机串联为初心，支持各类型课题研究的开展。在基于网络与现代科学技术的大数据时代，与时俱进，以急诊患者需求为导向，支持创新方向发展，更好的服务于急诊医学。

2020年度睿E基金主要支持方向：

方向 1.临床研究类与临床发明类项目

方向2.真实世界研究（研究方向：道路交通伤、流行性感冒、心肺复苏、急性中毒、急性消化道出血、脓毒症与脓毒性休克等病种的诊疗研究及流行病学调研研究）

方向3.创新类研究：急诊领域的互联网创新概念方向相关研究（研究方向：包括但不限于5G/人工智能/区块链/大数据等方向）

四、基金管理要求须知

1. 基金工作组与项目负责人联系，签订相关项目合同后，由北京协和医学基金会审批，发放50%经费。

2. 项目开展一年后，由项目负责人提交中期报告，通过评审委员会评审并认定合格后（视实际情况，开展线下中期报告答辩会），由北京协和医学基金会审批，合格者发放剩余50%经费。不合格者缓拨或停拨后续经费。

3.协议签订并打款3个月后，基金会将与课题单位核实课题启动情况，如获得资助三个月内未开展试验的，视为自动放弃，将撤销该课题，并收回已拨付经费。

4. 项目研究周期为2年，项目需要在规定的时间内完成，完成后60日内需向基金管理工作邮箱提交结题报告。如有特殊情况，请提供书面证明，确认后可适当延长周期，但延长时间不超过6个月。

5. 项目结题成果要求：临床研究类课题结题需至少发表1篇核心期刊以上的成果文章；创新型课题需提交专利申请书1份（专利审核状态无要求）。

备注：如成功发表SCI论文，可以不受申请条件限制，滚动申请下一年的睿E基金，经评审专家审核通过后，继续给予基金支持。

6. 本基金资助取得的研究成果发表需注明得到“睿E（睿意）急诊医学研究专项基金”的资助并标注课题编号。

备注：

1）课题负责人不能随意替代或更换，如需更换课题负责人，应推荐符合条件且能使该项目得以继续执行的人选，并经基金会审查同意；否则，基金会有权终止该项目并停止剩余经费的拨付。

2）若因特殊原因而使课题无法继续开展，课题负责人及所在单位应及时通报，基金会认为课题单位无法完成该课题研究，有权撤销对该课题的资助，并收回已拨付经费。

3）课题研究形成的知识产权归属、使用和转移，按照国家法律、法规执行。

五、基金申请时间与方式

1.申请时间：2020年2月1日-2020年6月30日

2.申请方式：电子邮箱投递

本年度申请人只需填写电子版申请书，无需报送纸质申请书。

- 为方便后续盲审工作，提交的申请书要求为WORD格式;

- 申请书统一命名格式为“姓名-单位-项目题目”;

- 申请书的最后一页，经相关负责人及单位签字盖章后，扫描为图片格式，插入在申请表中即可。

3. 睿E基金官方邮箱：re_emergency@163.com

本基金申请指南、申请书、中期报告、结题报告等资料发布在北京协和医院官网 http://www.pumch.cn－>学术版－> “医院公告”。